## 优化任务清单
任务ID | 模块 | 优先级 | 任务类型 | 优化任务 | 技术实现要点 | 交互/体验要求 | 数据与接口依赖 | 异常/性能约束 | 验收标准 | 责任角色 | 阶段
FS-001 | 架构设计 | P0 | 前后端架构 | 定义Vue3前端与FastAPI后端分层架构 | 前端采用Vue3 + TypeScript + Pinia + Vue-router；后端采用FastAPI异步服务；地图能力由OpenLayers统一承载 | 页面模块按行程编辑、地图视图、列表排序、详情面板、导图视图拆分 | 统一定义REST接口、DTO、错误码、分页与缓存策略 | 禁止引入其他UI库或地图库；接口保持跨端可复用 | 完成前后端模块边界、数据流和接口协议评审 | 架构/前端/后端 | MVP
FS-002 | 数据模型 | P0 | 数据库设计 | 设计PostgreSQL核心数据模型 | 使用SQLAlchemy异步ORM建立Itinerary、DayPlan、SpotNode、RouteSegment、TransportConfig、ManualLocation、RouteCache模型 | 支持按天分组、节点顺序、人工定位点和路线缓存的统一管理 | 数据库操作全部使用AsyncSession；建立必要索引 | 节点坐标、顺序、路线段关系必须可追溯，避免重算覆盖用户手动顺序 | 模型可支撑节点创建、路线计算、通行方式持久化和导图展示 | 后端/DBA | MVP
FS-003 | 前端工程 | P0 | 项目骨架 | 搭建Vue3 + TypeScript工程骨架 | 集成Pinia、Vue-router、OpenLayers、Naive UI；配置路由、状态、API客户端和地图服务模块 | Web端与H5端共用核心业务状态，布局按端侧差异适配 | 封装统一HTTP客户端与错误提示策略 | 禁止混用其他UI库；组件命名和状态分层保持一致 | 前端可运行并完成基础路由、状态与地图容器加载 | 前端 | MVP
FS-004 | 节点管理 | P0 | 业务功能 | 实现景点地址输入与天数绑定 | 新增节点表单必须包含景点地址/名称、所属天数；提交后调用POI解析接口生成节点 | H5端使用底部弹窗或抽屉，避免键盘遮挡核心操作 | POST /spots，POST /geo/resolve，DayPlan关联字段 | 地址解析失败时允许保存文本节点或手动选点 | 用户输入地址并指定天数后，可生成节点并出现在对应日期列表和地图中 | 前端/后端 | MVP
FS-005 | 节点管理 | P0 | 业务功能 | 自动生成景点详情卡片 | 详情卡包含名称、地址、所属天数、导航按钮、实景图入口、交通方案摘要 | 保留地图节点点击后查看详情并唤起导航的核心链路 | GET /spots/{id}，GET /spots/{id}/resources | POI缺失时展示用户输入内容；图片缺失不占位拉长 | 任意节点可打开详情卡并触发导航入口 | 前端/后端 | MVP
FS-006 | 外部资源 | P1 | 资源聚合 | 集成在线实景图获取与转发服务 | 后端统一封装第三方图片/街景资源，前端只消费标准资源结构 | 图片懒加载，详情卡首屏不因图片加载阻塞 | GET /spots/{id}/real-scenes，资源缓存字段 | 弱网、无图、授权限制均需降级为基础详情展示 | 有图展示、无图隐藏、弱网不影响节点详情与路线规划 | 后端/前端/法务 | 增强
FS-007 | 地图交互 | P0 | OpenLayers | 实现地图节点图层渲染 | 使用OpenLayers VectorLayer管理节点；按天数、选中态、序号渲染样式 | 点击节点打开详情卡；选中节点提升层级，路线层不得遮挡点击 | GET /spots?itineraryId=，节点坐标字段 | 节点过多时启用聚合或分层渲染 | 地图可展示所有节点，点击反馈准确 | 前端 | MVP
FS-008 | 路线规划 | P0 | 算法服务 | 实现最优路线计算接口 | 后端基于节点坐标、天数、通行约束计算推荐顺序和路线段；返回geometry、distance、duration | 地图上清晰绘制每日日程路线，节点序号与列表一致 | POST /routes/optimize，RouteSegment，RouteCache | 节点少于2个不计算；超时返回当前顺序与待重试状态 | 同一天多个节点可生成最优路线并在地图完整呈现 | 后端/前端 | MVP
FS-009 | 路线规划 | P0 | 地图可视化 | 实现OpenLayers路径连线与路线层管理 | 按Day拆分路线VectorLayer；当前日高亮，非当前日淡化或隐藏 | 支持整体行程查看和单日查看切换 | GET /routes?itineraryId=&day=，路线geometry | 避免一次性绘制过多复杂线段造成前端卡顿 | 切换日期后地图路线层正确刷新且不卡顿 | 前端 | MVP
FS-010 | 拖拽排序 | P0 | 业务功能 | 实现独立节点排序列表视图 | 使用Naive UI列表与拖拽交互封装排序面板；拖拽后更新节点order并触发路线重算 | 拖拽时显示目标插入位置、序号变化和重算状态 | PATCH /spots/reorder，POST /routes/recalculate | 重算失败保留用户手动顺序，不回滚用户操作 | 拖拽后列表顺序、地图编号和路线连线同步更新 | 前端/后端 | MVP
FS-011 | 路线状态 | P0 | 状态管理 | 区分系统推荐路线与用户手动路线 | Pinia保存routeSource、sortMode、routeStatus；后端持久化排序来源与更新时间 | 界面展示“系统推荐 / 已手动调整 / 待重算”标签和重置入口 | SortState、RouteCache、PATCH /routes/reset | 重置推荐不应误删用户节点数据 | 用户可识别路线来源并恢复系统推荐 | 前端/后端 | MVP
FS-012 | 通行方式 | P0 | 业务功能 | 实现节点间通行方式配置 | 支持步行、自驾、公交、自定义；路线段与交通配置分离存储 | 点击路线段或详情交通模块打开配置面板 | POST /transport-configs，GET /route-segments/{id} | SDK或算法不支持时允许自定义输入耗时/距离 | 任意两节点间可保存通行方式并在详情页展示 | 前端/后端 | MVP
FS-013 | 人工定位 | P1 | 业务功能 | 支持节点与人工定位地址之间配置通行方式 | OpenLayers地图选点生成ManualLocation；可作为临时端点参与交通方案配置 | 人工点使用不同图标或虚线标识，避免误认为正式景点 | POST /manual-locations，POST /transport-configs | 定位未授权时允许手动地图选点；人工点可设置有效期 | 人工定位点可参与通行方式配置且可持久化 | 前端/后端 | 增强
FS-014 | 思维导图 | P1 | 业务功能 | 实现行程思维导图视图 | 前端从统一行程数据派生导图节点；按Day为根节点，景点为子节点，路线段为关联边 | 概览区域支持地图/导图切换，点击导图节点可定位地图或打开详情 | GET /itineraries/{id}/mindmap 或前端派生结构 | 导图不得维护独立不可同步数据源 | 导图顺序、天数、节点详情与地图/列表保持一致 | 前端/后端 | 增强
FS-015 | 布局优化 | P0 | 交互体验 | 重构地图与详情面板纵向空间 | 地图容器与详情面板采用折叠/悬浮/分屏策略；H5优先三段式底部面板，Web可使用侧栏分屏 | 详情摘要态仅保留核心信息和导航按钮；完整信息进入展开态 | 前端布局状态与路由查询参数可选同步 | 不得形成“地图+地址详情”纵向长串阻塞滑动 | 页面上下滑动顺畅，地图区域仍保留足够可操作空间 | 前端/UI | MVP
FS-016 | 滑动隔离 | P0 | 交互体验 | 解决地图操作与页面滚动冲突 | 明确mapDrag、panelDrag、listScroll状态；在不同区域绑定独立事件策略 | 地图拖拽、缩放与页面垂直滚动互不抢占；面板手柄专门用于高度切换 | 前端手势状态机与组件事件协议 | 低端机降低动画复杂度，避免滚动掉帧 | H5端上下滑动浏览不再误触地图拖拽 | 前端/UI | MVP
FS-017 | 跨端适配 | P0 | 响应式 | 完成Web端与H5端布局适配 | Web端可采用地图+侧栏+详情抽屉；H5端采用地图+底部面板+列表切换 | 按钮、列表项、拖拽手柄满足移动触控热区规范 | CSS变量、断点配置、端侧识别 | 安全区、键盘、横竖屏需要适配 | 主流浏览器与H5小屏设备无遮挡、无溢出、无操作死区 | 前端/UI | MVP
FS-018 | 性能优化 | P0 | 性能 | 优化节点数量增加时的地图与路线性能 | 节点渲染分层、路线缓存、图片懒加载、必要时聚合节点；路线算法结果缓存 | 加载状态轻量展示，不阻塞核心编辑流程 | RouteCache、资源缓存、前端虚拟列表 | 避免重复请求、重复绘制和大图首屏加载 | 节点数量增加时地图缩放、拖拽、路线切换仍保持流畅 | 前端/后端 | MVP
FS-019 | 后端接口 | P0 | API开发 | 实现景点数据CRUD接口 | FastAPI异步接口支持创建、查询、编辑、删除、跨天移动、排序更新 | 前端所有节点操作使用统一接口反馈状态 | POST/GET/PATCH/DELETE /spots | 删除节点需同步处理路线段与交通配置关系 | 节点增删改查稳定，错误码清晰 | 后端 | MVP
FS-020 | 后端接口 | P0 | API开发 | 实现路线规划与重算接口 | 接口接收节点集合、排序策略、交通约束，返回路线段和路线状态 | 前端可展示计算中、成功、失败、待重试状态 | POST /routes/optimize，POST /routes/recalculate | 规划超时保留用户当前顺序，返回可降级状态 | 路线计算接口可支撑自动生成和拖拽后重算 | 后端 | MVP
FS-021 | 后端接口 | P1 | API开发 | 实现通行方式存储接口 | 支持节点-节点、节点-人工点两类端点；交通方式字典可扩展 | 详情页按路线段展示完整交通方案 | POST/GET/PATCH /transport-configs | 未知交通类型按custom处理，不导致前端崩溃 | 交通方式可持久化、可编辑、可展示 | 后端/前端 | 增强
FS-022 | 资源服务 | P1 | API开发 | 实现实景图在线获取与文件资源服务 | 后端转发或缓存第三方资源，统一输出图片URL、来源、授权状态、失效时间 | 前端懒加载，失败后展示无图态 | GET /resources/real-scenes，文件服务路由 | 遵守第三方平台授权与缓存规则 | 资源服务失败不影响节点详情和路线主链路 | 后端/法务 | 增强
FS-023 | 状态管理 | P0 | 前端状态 | 设计Pinia行程状态模型 | 按itinerary、dayPlans、spots、routes、transportConfigs、uiState拆分store | 状态变化驱动地图、列表、详情和导图同步更新 | 前端API响应结构统一映射 | 避免导图、地图、列表各自维护不一致副本 | 任一节点顺序变化后四类视图保持一致 | 前端 | MVP
FS-024 | 权限与合规 | P1 | 合规 | 处理定位、地图服务与图片资源授权 | 定位前说明用途；地图与图片资源记录供应商与授权边界 | 拒绝定位后允许手动选点继续规划 | 权限状态、资源来源字段 | 不得强制授权定位；不得绕过地图平台授权 | 拒绝授权、无图、资源受限时都有可用替代路径 | 产品/法务/前端/后端 | 增强
FS-025 | 测试验收 | P0 | 质量保障 | 建立端到端验收用例 | 覆盖节点创建、POI解析、路线生成、拖拽排序、通行方式、导图切换、滑动隔离、弱网降级 | 用真实H5尺寸验证触控热区和滑动体验 | 测试数据、接口Mock、弱网模拟 | 区分功能失败、接口失败、地图SDK限制和权限失败 | P0链路均可按用户旅程稳定通过 | 测试/前端/后端 | MVP

## 架构拆解
层级 | 模块 | 职责 | 关键依赖 | 输出物
前端 | Vue3应用层 | 承载行程编辑、地图、排序、详情、导图和适配逻辑 | Vue3、TypeScript、Pinia、Vue-router、Naive UI | 页面、组件、Store、路由
前端 | OpenLayers地图层 | 节点渲染、路线连线、人工选点、地图点击与图层管理 | OpenLayers VectorLayer、Feature、Geometry | 节点层、路线层、选中态、人工点层
后端 | FastAPI服务层 | 提供景点、路线、交通配置、资源聚合接口 | FastAPI、Pydantic、异步任务 | REST API、错误码、接口文档
后端 | 算法与缓存层 | 计算推荐路线、缓存路线结果、支持拖拽后重算 | 路线算法、RouteCache、PostgreSQL | 路线段、geometry、distance、duration
数据 | PostgreSQL持久层 | 保存行程、节点、天数、排序、交通方式、人工定位点 | SQLAlchemy AsyncSession | 结构化业务数据
资源 | 第三方资源聚合 | 获取并转发实景图、街景或POI资源 | 地图/图片平台授权接口 | 标准化资源URL与来源信息

## 前端模块
模块 | 技术栈 | 核心组件/状态 | 交互重点 | 风险控制
行程编辑 | Vue3 + Naive UI | SpotForm、DaySelector、useItineraryStore | 输入地址必须绑定天数，支持手动选点兜底 | 键盘遮挡、重复提交、地址解析失败
地图视图 | OpenLayers | MapCanvas、SpotLayer、RouteLayer、ManualPointLayer | 节点点击、路线高亮、人工选点 | 图层遮挡、过量Feature、地图事件抢占滚动
排序列表 | Vue3 + Pinia | SortableSpotList、RouteStatusBar | 长按拖拽、序号反馈、重算状态 | 重算失败不回滚用户顺序
详情面板 | Naive UI + 响应式CSS | SpotDetailSheet、TransportSummary、RealScenePreview | 摘要态/半屏态/全屏态切换 | 纵向长串、左右过满、图片加载阻塞
通行方式 | Naive UI | TransportConfigPanel、RouteSegmentCard | 路线段选择、方式配置、自定义耗时距离 | 交通字典扩展、SDK不支持降级
思维导图 | Vue3组件化 | MindMapView、DayRootNode、SpotMindNode | 地图/导图切换、节点联动详情 | 不能维护独立数据副本

## 后端与数据模型
模型/服务 | 关键字段/能力 | 用途 | 注意事项
Itinerary | id, title, start_date, view_mode | 行程主对象 | 视图偏好可扩展
DayPlan | id, itinerary_id, day_index, date | 按天组织节点 | day_index与节点order分离
SpotNode | id, day_plan_id, name, address, poi_id, lat, lng, order_index | 景点节点 | 支持POI节点、文本节点、手动点补全
RouteSegment | id, from_node_id, to_node_id, geometry, distance, duration, status | 节点间路线段 | geometry可为空，支持失败态
TransportConfig | id, from_ref, to_ref, mode, custom_note, duration, distance | 通行方式配置 | 端点可为节点或人工定位点
ManualLocation | id, label, lat, lng, source, expires_at | 人工地图选点 | 拒绝定位时仍可手动创建
RouteCache | id, itinerary_id, day_index, input_hash, result_json, expires_at | 路线计算缓存 | 避免重复计算和重复绘制
ResourceProxy | spot_id, url, provider, license_status, expires_at | 实景图与街景资源 | 遵守第三方授权和缓存周期

## API接口清单
接口 | 方法 | 用途 | 输入重点 | 输出重点 | 异常策略
/spots | POST | 创建景点节点 | address/name/dayIndex | SpotNode | 地址解析失败允许保存文本节点
/spots | GET | 查询节点列表 | itineraryId/dayIndex | 按天分组节点 | 无数据返回空列表
/spots/{id} | PATCH | 编辑节点 | name/address/dayIndex/order | 更新后节点 | 跨天移动触发路线状态变更
/spots/reorder | PATCH | 拖拽排序 | dayIndex + orderedNodeIds | SortState | 失败时返回原顺序与错误原因
/geo/resolve | POST | 地址解析 | keyword/address | POI候选与坐标 | 低置信度返回候选而非强制失败
/routes/optimize | POST | 最优路线计算 | nodeIds/transportConstraints | RouteSegment[] | 超时返回待重试状态
/routes/recalculate | POST | 排序后重算 | orderedNodeIds/sortSource | 新路线段与状态 | 保留用户排序
/transport-configs | POST | 保存通行方式 | fromRef/toRef/mode | TransportConfig | 不支持交通方式转自定义
/manual-locations | POST | 创建人工定位点 | lat/lng/label/source | ManualLocation | 定位拒绝不影响手动选点
/resources/real-scenes | GET | 获取实景资源 | spotId/poiId | 图片URL与来源 | 无图返回空资源列表

## 地图交互与布局
场景 | 推荐实现 | 交互规则 | 验收关注点
地图节点点击 | OpenLayers Feature绑定节点ID并统一处理点击事件 | 点击节点打开详情摘要卡，保留导航入口 | 路线层不遮挡节点点击
路线绘制 | 按Day创建路线VectorLayer，当前日高亮 | 整体/单日切换时刷新图层 | 切换流畅且序号一致
人工选点 | 进入选点模式后点击地图生成ManualLocation | 人工点与正式景点视觉区分 | 可参与交通方式配置
H5详情面板 | 三段式底部面板：摘要态、半屏态、全屏态 | 手柄拖动控制高度，内容区独立滚动 | 不阻塞页面上下滑动
Web布局 | 地图主视区 + 右侧列表/详情栏 | 大屏展示更多信息，小屏自动切底部面板 | 无左右过满、无按钮遮挡
滑动隔离 | mapDrag/panelDrag/listScroll状态机 | 地图区域响应地图手势，面板内容响应滚动 | H5端滑动不误触地图

## 异常性能合规
类别 | 场景 | 处理策略 | 用户提示 | 是否阻断
异常 | 地址解析失败 | 允许保存文本节点或手动地图选点 | 未找到准确地点，可手动选择位置 | 否
异常 | 路线规划超时 | 保留当前顺序，显示虚线或待计算状态 | 路线计算较慢，已先按当前顺序展示 | 否
异常 | 实景图缺失 | 隐藏图片区，保留详情和导航 | 暂无实景图，不影响行程规划 | 否
异常 | 定位未授权 | 允许手动选点 | 未开启定位，可在地图上手动选择地址 | 否
性能 | 节点数量增加 | 节点聚合、分层绘制、路线缓存、虚拟列表 | 已优化当前设备展示 | 否
性能 | 图片资源较多 | 懒加载、占位骨架、失败重试 | 图片加载中 | 否
合规 | 地图/图片授权 | 记录供应商、用途、缓存周期，遵守平台规范 | 资源受限时展示基础信息 | 否
合规 | 定位隐私 | 先说明用途，再请求权限，支持拒绝后继续规划 | 定位仅用于路线规划和选点 | 否

## 验收路线图
阶段 | 范围 | 关键交付 | 验收标准
MVP | P0核心链路 | 前后端骨架、节点管理、地图节点、最优路线、拖拽排序、详情面板、滑动隔离 | 可完成创建节点→生成路线→拖拽重算→查看详情→导航的闭环
增强 | P1体验扩展 | 实景图聚合、人工定位点、通行方式扩展、思维导图、合规完善 | 功能可用且不影响MVP主链路
优化 | 性能与适配 | 路线缓存、节点聚合、图片懒加载、Web/H5断点优化 | 多节点、多图片、小屏设备下操作流畅
评审 | 产品与研发验收 | 接口文档、数据模型、交互验收清单、异常用例 | 产品、前端、后端、测试可按表分工落地